**МОУ Красносельская СШ**

**Комплексный план-график**

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования**

**«Новоспасский район» в 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственные исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году** | | |
| 1.1. | Анализ участия муниципального общеобразовательного учреждения Красносельской школы в организации и проведении ГИА-9, ГИА-11 | До 01 августа  2017 года | Зам. директора по УВР |
| 1.2. | Обсуждение вопроса проведения ГИА-9, ГИА-11 на педагогическом совете | Август  2017 года | Зам. директора по УВР |
| **2.** | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | |
| 2.1. | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей – предметников по вопросам: изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 2018 года; критериев оценивания работ; рассмотрение нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение ГИА | Август 2017г-апрель 2018г. | Руководители ШМО |
| 2.2. | Организация и реализация индивидуально-групповых занятий для педагогических работников из числа общеобразовательной организации с низкими результатами по ГИА на школьных методических объединениях | Сентябрь 2017г-апрель 2018г. | Зам. директора по УВР  Руководители ШМО |
| 2.3. | Участие в тренировочно-диагностическом тестировании педагогических работников по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ТДТУ) | Согласно графика | Отдел образования  Зам. директора по УВР  Учителя-предметники |
| 2.4. | Участие в стажировках для учителей – предметников по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ | Октябрь 2017г.-март 2018г. | Зам. директора по УВР |
| 2.5. | Участие в семинарах, консультациях, вебинарах, мастер – классах, выездных практических занятиях | Сентябрь 2017г-апрель 2018г. | Зам. директора по УВР |
| 2.6 | **Проведение мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА:** | | |
| 2.6.1 | Организация и проведение тренировочно-диагностического тестирования обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ТДТ) | Декабрь 2017г.-март 2018г. | Зам. директора по УВР  Классные руководители 9,11 кл. |
| 2.6.2 | Организация и проведение пробных экзаменов для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Апрель 2018г. | Зам. директора по УВР  Классные руководители 9,11 кл. |
| 2.6.3. | Организация и реализация индивидуально-групповых занятий для обучающихся (с низкой учебной мотивацией, с неуспевающими, с одаренными детьми по подготовке к ГИА) | В течение 2017-2018 учебного года | Учителя-предметники |
| 2.6.4. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей «группы риска» по подготовке к ГИА 2018 года | Сентябрь 2017г. | Зам. директора по УВР |
| 3. | **Нормативное правовое обеспечение ГИА** | | |
| 3.1. | Приведение нормативной правовой базы, документации в соответствие с муниципальными федеральными и региональными нормативными правовыми документами: | В течение 2017-2018 учебного года | Директор  Зам. директора по УВР |
| 3.1.1 | О проведении пробных экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области в 2018 году | Апрель 2018г. | Зам. директора по УВР |
| 3.1.2 | Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области в 2018 году | Апрель 2018г. | Зам. директора по УВР |
| 3.1.3. | Об информировании работников, привлекаемых к организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в ППЭ, о времени проведения экзамена, и месте расположения ППЭ на территории муниципального образования «Новоспасский» Ульяновской области в 2018 году | Апрель 2018г – май 2018г. | Отдел образования  ОО |
| **4.** | **Организационное сопровождение ГИА** | | |
| **4.1.** | **Формирование организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2018 году** | | |
| 4.1.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ в 2018 году из числа:  - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года;  - выпускников прошлых лет | До 27 ноября  2017 года | Зам. директора по УВР |
| 4.1.2 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | Согласно графика | Зам. директора по УВР |
| 4.1.3 | Организация и проведение пробных экзаменов:  - для выпускников 9 классов,  - для выпускников 11 классов | Апрель 2018г. | Зам. директора по УВР  Классные руководители |
| 5 | **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | |
| 5.1. | Обеспечение работы страницы на сайте школы | Сентябрь 2017г- август 2018г. | Зам. директора по УВР |
| 5.2 | Оформление сменных информационных стендов | Сентябрь 2017г-май 2018г. | Зам. директора по УВР |
| 5.3. | Участие в web-тренингах для участников образовательного процесса | 1 раз в месяц | Классные руководители |
| 5.4. | Участие в проведении консультаций для участников ГИА, их родителей (законных представителей), педагогов по вопросам порядка и особенностей проведения ГИА в 2018 году | 1 раз в месяц | Зам. директора по УВР  Классные руководители |
| 5.5 | Организация и проведение общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА | Ноябрь 2017г – апрель 2018 г | Зам. директора по УВР  Классные руководители |
| 5.6 | Участие в заседаниях районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам:  - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2018 года, спецификаций, кодификаторов;  - заполнения бланков ответов выпускниками;  - критериев оценивания работ;  - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ  - подготовки учащихся к ГИА, в том числе учащихся, имеющих трудности в освоении общеобразовательных программ | Сентябрь 2017 года – май – 2018 года | Учителя-предметники |
| 6. | **Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА** | | |
| 6.1 | Анализ результатов тренировочной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к ГИА по обязательным предметам | Ноябрь 2017 г. – март 2018 г. | Зам. директора по УВР |
| 6.2 | Проведение анкетирования выпускников 9, 11 классов на предмет выявления мотивов для выбора предметов для сдачи экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | Октябрь – ноябрь 2017 г. | Классные руководители |
| 6.3 | Участие в онлайн совещаниях | Март 2018г.-апрель 2018 г. | Зам. директора по УВР  Учителя предметники  Организаторы ГИА |